Gestión del Desarrollo y Proceso

Paseo del Comercio — Aplicación Móvil Android (Flutter)

Metodología Scrum, cronograma, EDT, presupuesto y recursos

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Institución | Universitaria Tecnológica de Santander |
| Facultad | Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías |
| Carrera | Ingeniería de Sistemas |
| Asignatura | Ingeniería de Software |
| Docente | Edwin Lujan Gonzales Martinez |
| Autores | Juan Pablo Montoya ValenciaS Cristian David Cardenas Garcia Juan David Duran Malaver Jhoan Ernesto Camargo Estupiñan |
| Proyecto | Paseo del Comercio – App Móvil |
| Esencia | Permitir que comerciantes de Santander oferten sus productos para compra a nivel nacional |
| Metodología | Scrum · Sprints de 2 semanas · Equipo de 4 |

Fase de planeación: cómo se construirá el proyecto

Contenido

Metodología de desarrollo (Scrum, roles, lenguaje)

Cronograma y planificación (sprints, EDT, hitos)

Presupuesto y recursos (costos, infraestructura, talento)

1. Metodología de desarrollo

1.1 Marco de trabajo: SCRUM

Se adopta Scrum como marco ágil: 4 estudiantes, entregas demostrables cada 2 semanas, requisitos que evolucionan (vitrina → pagos → notificaciones) y retroalimentación temprana del docente.

| Elemento Scrum | Definición en este proyecto |
| --- | --- |
| Sprint | 2 semanas (Sprint 0 de 1 semana para arranque) |
| Daily Scrum | 15 min, 3 veces por semana (lun/mié/vie, virtual) |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint (2 h): se compromete el backlog |
| Sprint Review | Fin de cada sprint: demo funcional en dispositivo |
| Sprint Retrospective | Fin de cada sprint (45 min): 1 mejora de proceso |
| Incremento | App instalable (APK) + backend desplegado en sandbox |

1.2 Roles (equipo de 4)

| Rol | Responsable | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Integrante 1 | Backlog priorizado, criterios de aceptación, validación con docente, UX/soporte |
| Scrum Master | Rotativo cada sprint | Facilitar eventos, remover impedimentos, tablero al día |
| Developers (2) | Integrantes 2 y 3 | App Flutter: UI, BLoCs, integración con Supabase/Wompi |
| Backend/DevOps + QA | Integrante 4 | Supabase (tablas, RLS, Edge Functions), CI, pruebas en dispositivo |

1.3 Lenguaje de programación

| Capa | Lenguaje | Justificación |
| --- | --- | --- |
| App móvil | Dart (Flutter 3.7+) | Un código para Android (alcance actual); tipado nulo-seguro |
| Backend serverless | TypeScript (Deno, Edge Functions) | Mismo lenguaje que la referencia IMEBU en producción |
| Base de datos | SQL (PostgreSQL/Supabase) | Modelo relacional; RLS y triggers |

1.4 Herramientas de gestión

Backlog y tablero Kanban por sprint (GitHub Projects), Git por ramas (main, development, feature/*). Definition of Done: código revisado + pruebas en dispositivo + sin secretos en el repo.

2. Cronograma y Planificación

2.1 Calendario de sprints (28/09/2026 → 21/11/2026)

Tabla 1

Cronograma de actividades

| Fase | Actividad o entregable | Fecha de entrega | Hitos Críticos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 — Plan general del proyecto | Generalidades del proyecto (descripción, objetivos, justificación y alcance) | 02/10/2026 | — |
|  | Gestión del desarrollo y proceso (metodología, cronograma y presupuesto) | 02/10/2026 | — |
|  | Ingeniería y arquitectura del software (requisitos, arquitectura y casos de uso) | 10/10/2026 | Aprobación de plan general |
| 2 — Desarrollo iterativo | Construcción del proyecto y organización de tecnologías y frameworks | 17/10/2026 | Proyecto subído a Github |
|  | Creación de entidades y relaciones en DB, lógica de negocio (capa de modelo y controlador) | 24/10/2026 | Conexión funcional entre DB y lógica de negocio. |
|  | Desarrollo de APIs, implementación de vistas (capa de presentación) y conexión con backend | 31/10/2026 | Conexión entre lógica de negocio y capa de presentación. |
| 3 — Testing y validación | Primer ejecutable para Android | 04/11/2026 | Ejecutable funcional |
|  | Validación de funcionamiento de flujos y comportamiento de cada vista | 07/11/2026 | Identificación de errores funcionales |
|  | Pruebas de usabilidad y tiempos de carga | 10/11/2026 | Identificación de errores visuales o de usabilidad. |
|  | Corrección de errores por prioridad | 14/11/2026 | — |
|  | Revalidación de correciones y creación de manual de usuario | 18/11/2026 | Aplicación totalmente funcional |
| 4 — Presentación o lanzamiento de aplicación | Demostración en clase de funcionamiento de aplicación | 21/11/2026 | — |
|  | Entrega de ejecutable, documentación y manual de usuario | 21/11/2026 | Aceptación del proyecto |

2.2 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

1. Gestión (Scrum, backlog, seguimiento)
2. Vitrina y catálogo (cuentas · plazoletas/tiendas/productos/orgs · fidelización · calidad móvil)
3. Comercio electrónico Wompi (tablas+RLS · 3 Edge Functions · carrito/checkout · conciliación)
4. Notificaciones (in-app · push FCM)
5. Release (E2E · Play Store interna · sustentación)

2.3 Hitos críticos y dependencias

Ruta crítica: M1 depende del bloque 2; M2 exige el orden 3.1 → 3.2 → 3.3 (no se cobra sin firma en servidor); M3/M4 dependen de M2 (el push nace del webhook). Ruta crítica: 3.1 → 3.2 → 3.3 → 3.4 → 4.2 → 5.1. Cronograma comprimido al 21/11 (8 semanas, sin buffer): el Sprint 4 corre en paralelo notificaciones esenciales, E2E y entrega; cualquier desvío se absorbe recortando notificaciones (push mínimo) antes que mover la fecha.

3. Presupuesto y Recursos

3.1 Costos financieros (COP, estimados)

| Concepto | Costo | Observación |
| --- | --- | --- |
| Supabase (plan gratis) | $0 | 500 MB BD, 500 mil invocaciones/mes |
| Firebase (Spark) + FCM | $0 | Auth y push sin costo a esta escala |
| Wompi sandbox | $0 | Solo comisión por transacción aprobada en producción |
| Cloudflare R2 / Storage | $0 | Capas gratuitas |
| Cuenta Google Play Console | ~$105.000 (USD 25, único pago) | Obligatoria para publicar y App Links |
| Reserva de imprevistos | $100.000 | Dominios, pruebas, sustentación |
| Total estimado | ~$205.000 | Talento estudiantil no remunerado |

3.2 Infraestructura tecnológica

Estaciones de los 4 integrantes + 1 dispositivo Android físico, cuentas Supabase/Firebase/Wompi sandbox, GitHub y tablero del sprint. Sin servidores propios (todo serverless administrado).

3.3 Talento humano y dedicación

4 estudiantes × ~10 h/semana × 8 semanas ≈ 320 horas-persona. Distribución: 40% Flutter, 25% backend/Supabase, 15% QA en dispositivo, 10% gestión/documentación, 10% reserva (dentro de cada sprint, sin buffer final).